Додаток

до Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Коростишівської міської ради від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

виконання комплексної Програми

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Коростишівської об’єднаної територіальної громади

від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Головні виконавці, розпорядники коштів | Джерела фінансування (державний, обласний, районний, міський інші бюджети) | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Провести аналіз стану пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях комунальної власності | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За результатами аналізу розробити програми, спрямовані на підвищення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону УДСНС України у Житомирській області | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області, навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Житомирській області | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, Управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку розробляти та впроваджувати План виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Житомирської області (у т.ч. на території міської ради) | Управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку утворювати оперативні штаби з координації дій з гасіння пожеж на торфовищах, у лісах, здійснювати спільні розрахунки необхідної кількості сил та засобів для ліквідації осередків пожеж, недопущення нових | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Коростишівський лісгосп АПК», Управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд |  |  |  |  |  |  | Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Коростишівський лісгосп АПК», виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, Управління ДСНС України у Житомирській області | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укомплектувати лісові пожежні станції та лісництва пожежно-технічним озброєнням, довести до штатної чисельності бойові розрахунки | ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Коростишівський лісгосп АПК» | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових та торф’яних масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Коростишівський лісгосп АПК» | Власні кошти підприємств, обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити патрулювання лісових масивів у місцях найбільш можливого виникнення осередків пожеж | Коростишівський ВП ГУНП у Житомирській області, Державна екологічна інспекція Поліського округу | Власні кошти установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити в лісових масивах перекриття позапланових доріг та встановлення шлагбаумів | ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Коростишівський лісгосп АПК» | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  | Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежного водопостачання сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність до вимог нормативно-правових актів | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, орендарі водних об’єктів | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної та оперативної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання та запчастин до них, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, телекомунікаційне та цифрове обладнання зв’язку, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, запчастин, обладнання; придбання спортивно-тренажерне обладнання та інвентар; виготовлення проектної документації; будівництво пожежних депо; придбання будівельних матеріалів та матеріалів для проведення ремонтних робіт; придбання опалювальне обладнання та тверде паливо; оплата за проведення капітальних та поточних ремонтних робіт будівель, обладнання та техніки; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплата послуг, придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | Управління ДСНС України у Житомирській області, виконавчі органи Коростишівської міської ради | Державний, обласний, місцеві бюджети, інші не заборонені законодавством джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  | Забезпечення у кожному населеному пункті області гарантованого рівня пожежної безпеки | Старости | Місцевий бюджет, інші джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди з проведенням роз’яснювальної роботи за місцем проживання | Коростишівський РС Управління ДСНС України у Житомирській області, виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, ВП ГУНП у Житомирській області, засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти День цивільного захисту, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини. У випадку обмежень у проведенні заходів на базі навчально-виховних закладів використовувати онлайн-форми роботи з дітьми | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, Коростишівський РС Управління ДСНС України у Житомирській області | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити щорічний Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних | Коростишівський РС Управління ДСНС України у Житомирській області, виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовити плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з інструкціями (порадами) з питань безпеки життєдіяльності та рекомендаціями щодо порядку дій у випадку виникнення пожежі, надзвичайної ситуації. Забезпечити розміщення їх у житлових будинках, ліфтових холах, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті. Забезпечити розміщення відповідної інформації для населення з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях на офіційних веб-ресурсах, сторінках у соцмережах, а також через сучасні інформаційні канали оприлюднення інформації та новин | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, Коростишівський РС Управління ДСНС України у Житомирській області | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІІІ. Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення стану захищеності об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  | Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| ІV. Захист населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах. Визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності, орендарі водних об’єктів | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виконання термінових заявок на розмінування територій і місцевості | Управління ДСНС України у Житомирській області | Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення функціонування існуючої системи оповіщення та створення на її базі територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту | Керівники підприємств, установ, організацій на балансі яких перебувають системи оповіщення | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Виконавчі органи Коростишівської міської ради, старости, підприємства, установи, організації комунальної власності | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |

IX. Ресурсне забезпечення Програми

| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Залучено коштів, у тому числі: |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Районні, міські (міст обласного значення) бюджети | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Бюджети сіл, селищ, міст районного значення | виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |