ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

В КОРОСТИШІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ

НА 2022-2026 РОКИ

Вступ

Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей в Коростишівській міській раді (далі -  План) розроблено на виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р (далі - Національна стратегія) та Регіональний  план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 26.07.2018 № 1133.

План ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини, принципах Національної стратегії.

Безпека і благополуччя кожної дитини є пріоритетом політики Коростишівської міської ради. Державні органи і посадові особи усвідомлюють свою відповідальність за долю дітей і визнають, що сім'я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини, збереження сім'ї для дитини є головною умовою безпеки і благополуччя дитини. В рамках реформи всі рішення щодо дитини будуть прийматися з урахуванням її потреб, інтересів, дотримуючись принципу найвищих інтересів дитини.

Мета

Основною метою Плану є послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в районі та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім'ї або умовах максимально наближених до сімейних, доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.

Завдання

Основними завданнями Плану є:

- забезпечення в процесі реформи ефективної координації дій між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжвідомчого співробітництва та взаємодії;

- створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з сім'єю і попадання в заклад інституційного догляду та виховання дітей;

- створення і розвиток соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей, перш за все, на рівні громади;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для досягнення зазначеної основної мети і завдань, з урахуванням результатів комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей в районі, План передбачає ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, які об'єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов'язків по догляду та вихованню дітей, подоланні складних життєвих обставин.

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних послуг, послуг раннього втручання, інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та сім'ям з дітьми, створенню умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім'ям з дітьми, а також питанням інформаційно-просвітницької діяльності, моніторингу та оцінки виконання плану.

За результатами щорічного моніторингу та оцінки виконання Плану його перегляд і кореляція можуть проводитися щороку. У той же час, плановий перегляд і кореляція  Плану будуть проведені в 2024 і 2026 роках.

Ключові показники ефективності реформування системи інституційного догляду та виховання дітей Коростишівської міської ради, яких планується досягти за станом на 1 січня 2024 року:

- зменшити кількість дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та виховання дітей, на 30%;

- створити умови для інклюзивного навчання у школах;

- забезпечити інтеграцію в суспільство і послугами соціального супроводу випускників закладів інституційного догляду та виховання, дітей / осіб з числа вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників з метою їх підготовки до самостійного життя.

Ключові показники ефективності, яких потрібно досягти в наступні періоди, будуть визначені за результатами перегляду та кореляції  Плану відповідно в 2024 році.

Реалізація Плану буде здійснюватися на принципах державно-приватного партнерства з широким залученням до цієї роботи представників громадянського суспільства, неурядових організацій, донорів, інших зацікавлених осіб.

План реформування системи інституційного догляду і виховання дітей  на 2022-2026 роки розроблений на основі комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей в міській раді, проведеного протягом листопада 2021 року.

І. Результати оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам

За станом на 01.01.2021 року на території Коростишівської міської ради проживає 8174 дітей.

Структурними підрозділами міської ради проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі  як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство, наслідком яких є категорія дітей, які потребують особливої підтримки та соціального захисту.

На території міської ради проживає 74 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом останніх трьох років їх кількість поступово зменшується. У станом на 01.01.2019 року на обліку служби у справах дітей перебувало 51 дитина зазначеної категорії, на 01.01.2020 року – 77 дітей, на 01.01.2021 року – 78 дітей.  Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство.

Причини влаштування дітей в установи

Причини влаштування дітей в заклади інституційного догляду можна розділити на медичні та соціальні.

До соціальних причин відноситься наявність у дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а також складні життєві обставини сім'ї (бідність, ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, режим роботи і т.д.).

Не всі діти мають можливість проживати і виховуватися в повноцінній сім’ї. Бідність родин, складні життєві обставини, обмеження фізичних можливостей, недостатність на рівні району послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми зумовлюють те, що частина дітей перебувають поза сімейним оточенням, в закладах інституційного догляду за дітьми.

Крім того, за станом здоров’я в спеціальних закладах інституційного догляду за дітьми Житомирської області перебуває 22 дитини з 20 сімей.

Всього дітей в ТГ, розміщених в резиденціальних установах (по конкретним закладам)

| Назва | Кількість дітей |
| --- | --- |
| Вишевицька спеціальна школа | 2 |
| Житомирська спеціальна школа №1 | 1 |
| Житомирська спеціальна школа №2 | 2 |
| КНЗ «Кмитівська спеціальна ЗОШ-інтернат» | 4 |
| Коростишівська спеціальна школа | 4 |
| Денишівська спеціальна школа | 3 |
| Потіївський НРЦ | 3 |
| Радомишльська санаторна школа | 3 |
| Всього | 21 |

Розвиток медичних послуг, послуг з інклюзивної освіти та підтримка батьків стануть ключовими факторами у поверненні цих дітей в родини, адже такі сім'ї потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального супроводу сім'ї і дитини, який повинен включати всі аспекти соціальної підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних можливостей батьків для догляду і виховання дітей.

Слід врахувати, що  на території Коростишівської міської ради профілактичною роботою з попередження неналежного виховання та утримання дітей охоплено усіх дітей, які безпосередньо перебувають на обліку у службі у справах дітей та стосовно яких надходять звернення та повідомлення щодо неналежного утримання та нагляду за дітьми. Дана робота проводиться систематично та з метою недопущення потрапляння дітей до закладів інституційного догляду.

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей станом на 01.10.2021 року становить 91 дитина. З них 41 – діти – сироти і 50 дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на 01.01.2021 року становить 76 дітей. З них: 32 - діти-сироти  і 44 дітей, позбавлених батьківського піклування).

В сімейних формах виховання перебуває 91 дитина: 80 – проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, 11 дітей виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Відсоток влаштування дітей у сімейні форми виховання становить 100%. (Станом на 01.01.2021 в сімейних формах виховання перебувало 75 дітей: 65 – проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, 9 дітей виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу та 1 дитина виховувалася в державному закладі. Відсоток влаштування дітей у сімейні форми виховання становив 98%).

На даний час в Коростишівській громаді створено та функціонує 6 прийомних сімей, в яких перебуває на утриманні та вихованні 6 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ефективність реалізації Плану в значній мірі залежить від підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми, та рівня спроможності учасників процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. В цілому, діяльність  із соціальної профілактики в сімейному і дитячому середовищі вимагає комплексних заходів, координації і спрямування дій всіх суб'єктів соціальної  роботи на раннє виявлення сімейного неблагополуччя, надання сім'ям з дітьми комплексної підтримки і допомоги в подоланні складних життєвих обставин.

Недостатній розвиток соціальних послуг щодо підтримки сім'ї, послуг, що заміщають сім'ю, послуг сімейного типу (альтернативних), послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей, а також послуг інклюзивної освіти  призводить до щорічної інституціалізації великої кількості дітей.

Одним із проблемних питань в реалізації Плану є формування усвідомленої громадської позиції щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім’ї, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду та виховання для дитини.

У Коростишівській громаді функціонують 12 дошкільних установ, де здобувають освіту 1057 дитини, з них за станом на вересень 2021 року  36  з особливими освітніми потребами, з інвалідністю відсутні. Планова ємність ЗДО становить 886 місць.  10 закладів дошкільної освіти мають 9 годинний режим роботи, 1 ЗДО – 6 годинний, 1 ЗДО – 4 годинний.

У 10 закладах загальної середньої освіти, які функціонують у Коростишівській громаді навчаються  3961 дитини, з них 28 з особливими освітніми потребами та мають інвалідність 63, 7 дітей проходять навчання індивідуально. У шести навчальних закладах  у 2021-2022 навчальному році функціонує 13 інклюзивних класів. Діти з особливими освітніми потребами, які мають проблеми в навчанні, були обстежені психолого-педагогічними комісіями і відповідно до них встановлені ООП.

У ліцеях №1, №3, №5, №2 імені Л.Х Дарбіняна, №9 ім. Олега Ольжича та Стрижівському  Коростишівської міської ради  створено 27 груп продовженого дня, які відвідують 810 дітей.

Варто окремо відзначити, що, виходячи із зібраної інформації, заклади загальної середньої освіти громади заповнені   на 86%, що говорить про необхідність продовження оптимізації мережі закладів системи освіти. Зокрема, може бути розглянуто питання про створення закладів дошкільної освіти використовуючи ресурси шкіл.

У  Коростишівській громаді організовано  підвіз  дітей до закладів загальної середньої освіти. Всього в 4 закладах  функціонує 6 транспортних засобів для підвезення дітей.

В 9 закладах загальної середньої освіти - гарячим харчуванням забезпечено 1675 учня, з них: харчування, пільгові категорії (сироти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені,  інклюз.) – 449 дітей, за батьківські кошти – 1226 дитини.

Забезпечення послуг інклюзивної освіти включно із супутніми

| Послуга | Фактично наявна | Загальна потреба по ТГ | Потреба для планування (різниця) |
| --- | --- | --- | --- |
| ІРЦ | 1 | 1 | 0 |
| Ресурсна кімната | 4 | 6 | 2 |
| Послуги психолога | 12 | 12 | 0 |
| Послуги логопеда | 14 | 14 | 0 |
| Послуги команди психолого-педагогічного супроводу | 28 | 28 | 0 |
| Реабілітаційний центр | 1 | 1 | 0 |
| Соціальний центр | 1 | 1 | 0 |
| Центр позашкільної діяльності | 6 | 6 | 0 |
| Безбар’єрний доступ | 27 | 27 | 0 |
| Групи подовженого дня | 27 | 27 | 0 |
| Транспорт включно для дітей з ООП/інвалідністю | 0 | 1 | 1 |

Мережа медичних закладів, яка забезпечує первинну медичну допомогу дитячому населенню на території міської ради має 9 лікарських  амбулаторій..

Забезпеченість лікарями даних  установ (у проценті від потреби) становить 100%, кількість педіатрів, яка працює в медичних закладах,  – 6 лікарів. На території Коростишівської міської ради проживає 8147 дитячого населення віком до18 років, з них 196 дітей має інвалідність, що становить 2,4 % від загальної кількості дитячого населення.

| 2021рік |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Типи порушення розвитку | Вік дитини |  |  |  | Усього дітей |
|  | 0-2 роки | 3-5 років | 6-14 років | 15-17 років |  |
| Порушення опорно-рухового апарату | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Порушення зору | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| Порушення слуху | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Порушення мови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Порушення інтелектуального розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затримки психічного розвитку | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
| Синдром , інші генетичні захворювання | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Порушення аутичного спектру | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Комплексні обмеження можливостей | 12 | 46 | 74 | 23 | 155 |
| Усього | 12 | 49 | 118 | 38 | 217 |

З метою наближення лікарської допомоги проводяться виїзди згідно графіку лікарів педіатрів та сімейних лікарів до лікарських амбулаторій, де проводяться огляди дорослого та дитячого населення також проводяться профілактичні щеплення згідно календаря щеплень.

Медичними працівниками постійно проводиться санітарно-освітня робота серед населення району, щодо підтримки грудного вигодовування та попередження насильства в сім’ї.

Кадрове забезпечення послуг

За станом на 01.01.2021, діяльність із захисту прав і законних інтересів дітей в міській раді здійснює  служба у справах дітей, зі штатною чисельністю 3 одиниці.

Загальні висновки за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам

Сфера захисту прав дітей, потребує модернізації і якісного реформування. У процесі реформи слід акцентувати увагу на такі основні  напрями:

1. Діяльність структурних підрозділів органів влади, установ, організацій громадянського суспільства повинна бути орієнтована на створення скоординованої, стійкої системи забезпечення і захисту прав дітей, заснованої на принципі дотримання найвищих інтересів дитини, які попередили б розлучення дитини з сім'єю та інституціалізацію дітей.

2. На рівні громад повинні бути створені і надані дітям та сім'ям з дітьми якісні та ефективні послуги, орієнтовані на отримувачів, що відповідають їхнім потребам, засновані на принципі міжвідомчого співробітництва та сприяння.

3. Послуги мають надаватися кваліфікованими кадрами. З цією метою, повинні бути розроблені комплексні програми нарощування людського потенціалу, безперервної підготовки та перекваліфікації персоналу на всіх рівнях.

4. Система закладів інституційного догляду і виховання дітей повинна бути поступово реформована і трансформована, так як вона не забезпечує право дітей на виховання в сім'ї та навчання в загальному середовищі.

5. Реформа закладів інституційного догляду і виховання дітей повинна здійснюватися з дотриманням таких принципів:

реінтеграція дітей із закладів ґрунтується на оцінці ситуації і на індивідуальному плані;

при прийнятті рішення про вибір форми влаштування дитини, пріоритетними є його думка і попередня підготовка;

служби у справах дітей та заклади, що надають соціальні послуги, повинні бути створені на рівні спільноти;

підтримка сімей, в які повертаються діти, повинна здійснюватися до, під час і після реінтеграції;

попередження розміщення дітей в заклад інституційного догляду та виховання необхідно вирішувати за допомогою розвитку відповідних соціальних послуг;

для найбільш ефективного використання ресурсів, процес оптимізації закладів  інституційного догляду і виховання дітей повинен супроводжуватися перерозподілом фінансових, матеріальних і людських ресурсів до новостворених соціальних послуг та послуг інклюзивної освіти.

7. Важливість, необхідність та незворотність процесів реформи повинні бути доведені до громадськості та осіб (керівників і фахівців), залучених до процесу захисту дитини та сім'ї. Формування правильної громадської думки є однією з головних передумов успіху реформи.

8. Діти (на рівні спільнот, що знаходяться в закладах інституційного догляду і виховання, випускники закладів з особливими потребами і без) повинні бути залучені і брати участь в процесах реформ і прийнятті рішень, які їх стосуються.

9. Для проведення реформи системи захисту дітей, повинні бути заплановані ресурси (фінансові, людські, матеріальні), ґрунтуючись на принципах достатності, якості і ефективного використання.

10. Постійний моніторинг на всіх рівнях системи захисту дитини та сім'ї, і періодична оцінка повинні супроводжувати процеси реформи та відповідні зміни і доповнення повинні бути внесені, для забезпечення правильного курсу реформи.

Для здійснення вищезазначених цілей, пропонується  перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей в Коростишівській міській раді на 2022-2026 роки.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В КОРОСТИШІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ НА 2022-2026 РОКИ

| Завдання | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Показники виконання |  | Фінансова потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в районі та формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних |  |  |  |  |  |  |
| І. Координація та взаємодія в Коростишівській міській раді |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів Коростишівської міської ради; визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії та Регіонального плану, заходів регіональних програм та відомчі плани, в Перспективний план; Впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечити організаційну спроможність щодо трансформації системи догляду і виховання дітей у регіоні | 1.1.1. Створення Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї (зі статусом координаційного органу з реалізації реформи системи інституційного догляду і виховання дітей). | I квартал 2022 р. |  | Координаційна рада створена Положення затверджено |  | Не потребує |
|  | 1.1.2. Проведення засідань Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї. | щокварталу | Голова та члени Координаційної ради | Протоколи засідань, прийняті рішення |  | Не потребує |
|  | 1.1.3. Проведення щорічного відкритого/ розширеного засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї для подання загального звіту про хід / рівні реалізації реформи. | щороку | Голова та члени Координаційної ради | Представлені звіти, протокол засідання |  | Не потребує |
| 1.2 Залучити недержавні організації до реалізації Перспективного плану трансформації системи догляду і виховання дітей в ______ на 2022-2026 роки | 1.2.1. Проведення дослідження та створення переліку недержавних організацій, що здійснюють діяльність в сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території Коростишівської міської ради в сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації. | I квартал 2022 р. | Управління праці і соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради | Створений і оприлюднений / доступний реєстр організацій |  | Не потребує |
|  | 1.2.2. Залучення недержавних організацій, що здійснюють діяльність в сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території Коростишівської міської ради в сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації. в наданні підтримки | 2022-2026 |  | Залучення і співпраця недержавних організацій При потребі |  | Не потребує |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням; забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно недержавними організаціями). |  |  |  |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Забезпечити розвиток системи надання послуг в інклюзивному середовищі |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Співпраця з інклюзивним ресурсним центром | 2022-2026 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Інклюзивно-ресурсний центр створений і функціонує |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.1.2. Забезпечити функціонування «Школи інклюзії» та «Школи відповідального батьківства» | 2022-2026 | КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» Коростишівської міської ради | Створено і функціонує |  | Не потребує |
|  | 2.1.3. Створення команд психолого-педагогічного супроводу в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. | 2021-2022 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | У 14 закладах створені і діють команди. У 8 ЗЗСО та 8 ЗДО створені і діють команди зі створення індивідуальної програми розвитку |  | Не потребує |
|  | 2.1.4. Створення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, навчальні заклади | Потреба створення інклюзивих ресурсних кімнат у ЗДО № 8 та міському ЗЗСО |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 2.2 Забезпечити догляд дітей у громаді за місцем проживання | 2.2.1. Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в навчальних закладах: 2021 р. - в 60% ЗЗСО 2022р.- в 60% ЗЗСО | 2022 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, навчальні заклади | Потреби визначені. Групи / послуги створені і функціональні. |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.2. Забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій у закладах I і II ступенів: 2021 р. - 90% дітей I ступеня 2022 р. - не менше 90% дітей II ступеня. | 2022-2026 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Потреби визначені. 282 дітям надається гаряче харчування |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.3. Забезпечення доступу до освіти дітям дошкільного віку, в тому числі дітям з обмеженими можливостями. | 2022-2025 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | Дошкільні навчальні заклади створені та функціонують. |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.4. Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня (чергової групи) в дошкільних навчальних закладах: 2021 р. - 50% навчальних закладів. 2022 р. - 50% навчальних закладів | 2021-2022 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, навчальні заклади | Потреби визначені. 18 чергових групи створено у 6 ЗДО і функціонують |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.5. Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти | 2022-2026 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЗДО, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Коростишівської міської ради | Потреби визначені. Дітям з особливими освітніми потребами забезпечений доступ до освітнього процесу |  | За розрахунками надавача послуг наближених до споживача |
|  | 2.2.6. Створення та функціонування логопедичних груп у закладах дошкільної освіти. | 2022-2024 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, ЗДО | Потреби визначені. У ЗДО №8 та ЗДО № 13 | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Створити систему надання медичних послуг | 2.3.1. Забезпечення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів. Надання медичних послуг, проводиться відповідно до встановлених нормативів ,згідно наказу МОЗ №504 від 9.03.2018 "Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги." | 2022-2026 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради | 100% дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.2. Забезпечення належного взаємоінформування щодо раннього виявлення дітей раннього віку із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах спільно із фахівцями із соціальної роботи. | 2022-2026 | КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради | 100% новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.3. Забезпечення середовища безпечного для життя дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. | 2022-2026 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради міської ради, ЗЗСО, ЗДО | Розроблені та затверджені критерії середовища безпечного для життя дитини у закладах дошкільної та загальної шкільної освіти. У 100% закладах дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.4. Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги та співпраці установ, що надають спеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення. | 2022-2025 | КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради | Мережа закладів розвинена і функціонує | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| 2.4 Забезпечити профілактичну діяльність з метою попередження ризиків народження дітей з порушеннями здоров’я | 2.4.1. Забезпечення функціонування та розвитку кабінету планування сім'ї зі школою відповідального батьківства при жіночій консультації. | 2022-2026 | КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради, недержавні організації (за згодою) | Розроблено, затверджено та впроваджується програма навчання молодих батьків по догляду і вихованню новонародженої дитини | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.4.2. Розробка і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - первинна медична ланка - служба раннього втручання - центр реабілітації - сім'я. | Постійно | КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради КНП «Центр ПМСД» Коростишівської міської ради | Механізм розроблений та впроваджений. Про виписку новонародженої дитини з пологового будинку надходить повідомлення до КНП «ЦПМСД» | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| 2.5 Забезпечити надання медичної реабілітації та паліативної допомоги | 2.5.1. Забезпечення належної співпраці з надання медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, з урахуванням територіальної доступності, враховуючи те, що центри медичної реабілітації та паліативної допомоги на території Коростишівської міської ради відсутні | 2022-2026 | КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради | Потреби визначені. Діти направляються до Центрів з урахуванням територіальної доступності | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Забезпечити організаційну спроможність та планування надання соціальних послуг | 2.6.1. Проведення комплексної оцінки потреб сімей, діти з яких навчаються в інтернатних закладах. | 2022 | КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради недержавні організації (за згодою) | Оцінка проведена. Звіт за результатами оцінки розроблений. Потреби виявлені |  | Не потребує |
|  | 2.6.2. Робота з батьками та особами, які їх замінюють, щодо реінтеграції їх дітей з інтернатних закладів в біологічну сім’ю та залучення до навчання за місцем проживання. | 2022-2026 | КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Коростишівської міської ради, недержавні організації (за згодою) | Соціальні послуги батькам, особам, що їх замінюють, та дітям надаються, сім’ї взяті під соціальний супровід. |  | Не потребує |
| 2.7 Забезпечити функціонування системи соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми | 2.7.1. Забезпечення надання базових соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожному населеному пункті відповідно до потреб: до 2022 р. - 80% ; до 2024 р. - 100% . | 2022-2024 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Соціальні послуги надаються відповідно до потреб |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.2. Формування в громаді системи раннього виявлення сімей з дітьми на ранніх етапах вразливості родини, раннього втручання і підтримки біологічної сім’ї. Забезпечення надання соціальних послуг для сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. | 2022-2026 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Сім’ї та діти, які знаходяться під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб. |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.3. Надання адресної матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема і сім’ям та дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги). | 2022-2026 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради | Затверджена рішенням міської ради «Комплексна Програма соціального захисту населення Коростишівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки». Допомога надається |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.4. Розвиток соціальної послуги консультування сімей з дітьми щодо соціального захисту та підтримки. | 2022-2026 | КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Послуги консультування надаються в кожній спільноті |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.5 Розвиток послуги денного догляду | 2022-2023 | КУ «Центр надання соціальної допомоги», КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Кожна дитина, яка потребує отримує послугу денного догляду |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.6. Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають за дітьми з комплексними обмеженими можливостями. | 2022-2025 | КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради, недержавні організації (за згодою) | Створення послуги та надання за потребою |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.7. Забезпечення якісного надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання. | 2022-2026 | КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, служба у справах дітей міської ради, КНП «Центр ПМСД» Коростишівської міської ради, Відділ поліції №2 | Послуга забезпечується |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.7.8. Створення послуги соціальне таксі, в тому числі для сімей з дітьми з функціональними обмеженнями | 2022-2026 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, недержавні організації (за згодою) | Послуга створена та функціонує |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 2.8 Забезпечити організацію системи управління (адміністрування) соціальними послугами | 2.8.1. Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам всіма суб’єктами надання соціальних послуг. Забезпечення контролю та оцінки якості надання соціальних послуг та діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги. | 2022-2026 | Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради недержавні організації (за згодою) | Послуги обліковуються. Здійснюється моніторинг та контроль оцінки якості надання соціальних послуг та діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги. |  | Не потребує |
| III. Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси трансформації; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечити інформаційно-просвітницьку діяльність на території Коростишівської міської ради | 3.1.1. Розробка і впровадження плану заходів щодо інформування громадськості про План на території Коростишівської міської ради на 2022-2026 роки, його цілі і завдання. | 2022-2026 | Коростишівська міська рада | Затверджений і впроваджений план |  | Не потребує |
|  | 3.1.2. Розробка інформаційно-роз'яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій. | 2022-2026 | Коростишівська міська рада, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівська міська ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Коростишівської міської ради недержавні організації (за згодою) | Розроблені матеріали поширюються на всій території громади |  | В межах фінансових можливостей |

IV. ЗАХОДИ ПО ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ/СТВОРЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ТА ДОГЛЯДУ/РЕІНТЕГРАЦІЯ В БІОЛОГІЧНУ РОДИНУ/ АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ РОЗМІЩЕННЯ/ ПОПЕРЕДЖЕННЮ РОЗЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ІЗ БІОЛОГІЧНОЮ РОДИНОЮ

| Завдання | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Показники виконання | Фінансова потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища. |  |  |  |  |  |
| 4.1. Створити умови для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї | 4.1.1. Організація підбору та направлення на навчання кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі. | 2022-2026 | Служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради | Кандидати підібрані та пройшли навчання. | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 4.1.2. Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/супроводженням сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та їх дітей | 2022-2026 | КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради | Супровід/супроводження забезпечено відповідно до Державного стандарту. | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 4.1.3.Створення сімей патронатних вихователів для тимчасового влаштування дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 2022 р. - 1 2023 р. - 1 2025 р. - 1 | 2022-2025 | Коростишівська міська рада, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради. | 3 сім’ї патронатних вихователів створені | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 4.1.4. Створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей: 2022 р. - 1 2023 р. - 1 | 2022-2026 | Коростишівська міська рада, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальної допомоги» Коростишівської міської ради. | 2 ДБСТ створені | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 4.2. Забезпечити захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 4.2.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | 2022-2026 | Коростишівська міська рада, Служба у справах дітей міської ради | Особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку, при потребі отримують житло | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |

| V. Моніторинг, аналіз та оцінка виконання плану на 2022-2026 роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Забезпечити моніторинг та проведення оцінки виконання заходів Перспективного плану в Коростишівській міській раді на 2022-2026 роки | 5.1.1. Розгляд відомчих звітів про виконання заходів Перспективного плану на засіданнях Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї | 2022-2026 | Члени Координаційної ради | Представлені звіти. Прийнято рішення | Не потребує |  |
|  | 5.1.2. Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання Перспективного плану. | щороку (до 01.03. наступного за звітним роком) | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради, управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Коростишівської міської ради, КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради, КНП «Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради | Звіт опубліковано. | Не потребує |  |
|  | 5.1.3. Плановий перегляд і кореляція Перспективного плану | 2023 р. 2025 р. | Члени міжвідомчої робочої групи | Зміни та доповнення внесено (у разі потреби) | Не потребує |  |
|  | 5.1.4. Висвітлення результатів моніторингу на офіційному сайті Коростишівської міської ради, в інших засобах масової інформації. | 2022-2026 | Виконавчий комітет Коростишівської міської ради, управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Висвітлення результатів на сайті, в інших засобах масової інформації | Не потребує |  |
| VI. Залучення ресурсів для виконання Плану |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання заходів Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей на території Коростишівської міської ради на 2022-2026 роки; забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей . |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Забезпечити достатнє фінансування виконання заходів Перспективного плану на території Коростишівської міської ради на 2022-2026 роки | 6.1.1. Щороку передбачати кошти для фінансового забезпечення виконання заходів Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Коростишівській міській раді на 2022-2026 роки. | 2022-2026 | Коростишівська міська рада, управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Подані заявки на включення до бюджету коштів для виконання заходів. | Не потребує |  |
|  | 6.1.2. Проведення заходів щодо виявлення альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними донорськими проектами і програмами технічної допомоги та грантів. | 2022-2026 | Коростишівська міська рада, управління соціального захисту населення та охорони здоров’я міської ради, відділ освіти, молоді та спорту міської ради, служба у справах дітей міської ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Коростишівської міської ради, КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю» Коростишівської міської ради | Впровадження проектів, пошук позабюджетних, альтернативних джерел | Не потребує |  |

VІІ.  Контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію виконання плану здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Управління та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей Коростишівської міської ради, шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю  щороку до 01 лютого року. Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 20 лютого подає виконавчому комітету міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання.

Секретар  міської ради															Є.А.Защипас