

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**м.Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Про внесення змін до Плану

заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

З метою підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 р.р. та керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни та рішення виконавчого комітету «Про підсумки проведення опалювального сезону 2021-2022 років на території населених пунктів Коростишівської міської ради та затвердження Плану заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 року» від 25.05.2022 № 99 (далі – рішення виконкому №99) виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. План заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років викласти в новій редакції, що додається
2. Внести зміни до складу комісії, виклавши п.3 рішення виконкому № 99 у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кохан І.М. | - | міський голова, голова комісії; |
| Дейчук Р.С. | - | перший заступник міського голови, заступник голови комісії;  |
| Кравчук С.А.  | - | головний спеціаліст відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради, секретар комісії;  |
| **Члени комісії:** |  |  |
| Бондарчук С.В. | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;  |
| Веселовський О.Б. | - | головний лікар КНП "Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І. Потєхіна"; |
| Джаман І.В.  | - | начальник відділу освіти, молоді та спорту міської ради; |
| Загарія І.С.  | - | начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою міської ради; |
| Прищепа В.Ф.  | - | директор КП «Коростишівська комунальна служба»;  |
| Снітко В.Г. | - | директор МКП «Водоканал»; |
| Петренко І.М. | - | т.в.о. головного лікаря КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги"; |
| Хмельова О.Л.  | - | начальник відділу культури та туризму міської ради; |
| Чернявський В.В. | - | директор КП «Коростишівський комунальник»;  |
| Яковенко Є.П. | - | начальник фінансово-господарського відділу міської ради; |
|  | - | депутат міської ради, член постійної комісії міської ради за відповідним профільним напрямком, у разі необхідності (за згодою). |

1. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова І.М. Кохан

 Додаток

до рішення виконавчого комітету

Коростишівської міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**з підготовки господарського комплексу та об’єктів**

**соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

**на території населених пунктів Коростишівської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Зміст заходу** | **Вартість виконання****робіт, тис. грн.**  | **Виконавець** | **Термін****виконання** | **Відмітка про** **виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **МКП «ВОДОКАНАЛ»** |
|  | **I. ВОДОЗАБОР** |  |
| 1 | Провести очищення, промивку та дезінфекцію головних очисних водопровідних споруд водозабору. | 250,0 | МКП «Водоканал» | до 01.10.2022 р. |  |
| 2 | Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на головному водозаборі. | 50,0 | до 01.11.2022 р. |  |
| 3 | Станція знезалізнення на території Льонозаводу – провести очищення, промивку та дезінфекцію фільтрів та водонапірної башти. | 50,0 | 01.06.2022- 06.07.2022 р. |  |
|  | **ІІ. АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ** |  |
| 1 | Провести ремонтні роботи по частковій заміні водоводів в урочищі «Троян», вул. Чехова. | 400,0 | МКП «Водоканал» | 01.06.2022 р.- 01.12.2022р. |  |
| 2 | Провести технічне обслуговування артезіанських свердловин (заміна глибинних насосів, ремонт або заміна водопідйомних труб). | 400,0 | 01.01.2022 р. - 31.12.2022 р. |  |
| 3 | Провести ревізію та ремонт запірної арматури зворотніх клапанів на водоводах та в павільйонах артезіанських свердловин. | 100,0 |  |
| 4 | Провести технічне обслуговування ліній електропередач та електричного обладнання на артезіанських свердловинах. | 100,0 | до 01.10.2022 р. |  |
|  | **ІІІ. ВОДОПРОВІДНІ МЕРЕЖІ МІСТА** |  |
| 1 | Провести дезінфекцію та промивку водопровідної мережі міста. | 30,0 | МКП «Водоканал» | до 01.10.2022 р. |  |
| 2 | Провести поточні ремонтні роботи водопровідних мереж міста. | 941,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 3 | Провести ремонт, ревізію запірної арматури на водопровідних мережах міста. | 200,0 | до 01.12.2022 р. |  |
| 4 | Ремонт оглядових водопровідних колодязів на вуличних мережах міста. | 60,0 | до 01.09.2022 р. |  |
|  | **ІV. КАНАЛІЗАЦІЙНО-НАСОСНІ СТАНЦІЇ** |  |
| 1 | Провести ревізію запірної арматури зворотних клапанів, насосних агрегатів на каналізаційно-насосних станціях №1, №2, №3, №4. | 200,0 | МКП «Водоканал» | 01.09.2022 р. -01.12.2022 р. |  |
|  | **V. КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ МІСТА** |  |  |
| 1 | Провести поточні ремонтні роботи каналізаційних мережах міста. | 400,0 | МКП «Водоканал» | на протязі року |  |
| 2 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів на вуличних каналізаційних мережах міста.  | 60,0 | 01.05.2022 р. -01.10.2022 р. |  |
|  | **VI. ОЧИСНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ СПОРУДИ** |  |
| 1 | Провести очищення первинних відстійників. | **200,0** | МКП «Водоканал» | на протязі року |  |
| **КП «КОРОСТИШІВСЬКА КОМУНАЛЬНА СЛУЖБА»** |
| 1 | **Ремонт багатоквартирних житлових будинків** |  |
|  | Поточний ремонт дахів 100м². | 20,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Поточний ремонт коминів 3шт. | 5,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Поточний ремонт дверей 5шт. | 2,5 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Поточний ремонт слухових та смотрових вікон та продухів 20шт. | 3,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Остіклення вікон 10м². | 5,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Поточний ремонт козирків входів у під’їзд 3шт. | 5,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Ремонт цоколів та відмостки будинку 20м². | 10,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Ремонт під’їздів (побілка, фарбування) 30шт. | 60,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Ремонт відбійників, коньків 50 м.п. | 10,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Ремонт лівньовок 20 м.п. | 8,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Поточний ремонт приямків 5шт. | 5,0 | до 15.10.2022 р. |  |
| 2 | **Ремонт внутрішньобудинкових мереж** |  |
|  | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення. | 50,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Поточний ремонт системи електропостачання. | 15,0 | до 15.10.2022 р. |  |
| 3 | **Інші роботи** |  |
|  | Перевірка вентиляційних та димових каналів закладів, приватних будинків. | 5,0 | КП «Коростишівська комунальна служба» | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Закупівля солі та заготівля піскосуміші 50т. | 5,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Ремонт, технічна перевірка автотракторної техніки 1 одн. | 10,0 | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Здійснення перевірки ДВК у багатоквартирних житлових будинках (98 будинків). | - | до 15.10.2022 р. |  |
|  | Виготовлення паспортів готовності житлових будинків(98шт.). | - | до 15.10.2022 р. |  |
|  **КП «КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК»** |
| 1 | Заготівля піскосуміші. | 150,0 | КП «Коростишівський комунальник» | до 01.11.2022 р. |  |
| 2 | Підготовка автотракторної техніки та навісного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період . | 500,0 | до 01.11.2022 р. |  |
| 3 | Забезпечення утримання доріг в осінньо-зимовий період (розчистка від снігу та посипка піскосумішшю). | 200,0 | Постійно |  |
| 4 | Поточний ремонт освітлення вулиць міста. | 300,0 | до 01.11.2022 р. |  |
| **ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ** |
|  | **Заклади освіти** |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт та утеплення приміщень закладів. Підготовка системи опалення до роботи в осінньо-зимовий період. Провести навчання та перевірку знань відповідальних за котельне обладнання та обслуговуючого персоналу. |  | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | до 01.10.2022 р. |  |
| 2 | Підготовка пакету документів для отримання дозволу на роботу котелень в опалювальний період. |  | до 01.10.2022 р. |  |
| 3 | Приведення у належний стан необхідної документації (Журнали, інструкції).  |  | до 01.10.2022 р. |  |
| 4. | Заміна твердопаливного котла Більковецького ліцею Коростишівської міської ради | 300,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 5. | Проведення електротехнічних вимірів ізоляції та повірка приладів (монометрів, термометрів, газових сигналізаторів, лічильників газу) | 30,1 | до 01.10.2022 р. |  |
| 6 | Технічний огляд, обслуговування котельні та ШРП. | 130,4 | до 01.10.2022 р. |  |
| 7 | Технічний огляд газорозподільчої системи та теплогенеруючого обладнання.  | 73,2 | до 01.10.2022 р. |  |
| 8 | Заготівля твердого палива (46 т. вугілля, 951 м3 дров, 27,7 т. паливних брикетів). | 960,016 | до 01.10.202 р. |  |
| 9 | Ревізія запірної арматури насосів, електродвигунів, допоміжного електрообладнання, очищення котлів та димоходів від шлаку. | 3,4 | до 01.10.2022 р. |  |
| 10 | Придбання та заміна шарового регуляторного пункту (ШРП)ліцею №3 Коростишівської міської ради | 155,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 11. | Проходження навчання працівників відповідальних за газо-, електропостачання, охорону праці, протипожежну безпеку, операторів котелень | 20,0 | Відділ освіти, молоді та спорту міської ради | До 01.10.2022 р. |  |
|  | **Заклади культури** |  |
| 1 | Технічне обслуговування ШРП  | 23,0 | Відділ культури та туризму міської ради | до 01.10.2022 р. |  |
| 2 | Повірка лічильників | 25,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 3 | Технічне обслуговування газорозпридільної системи | 18,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 4 | ГАЗ  | 1700,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 5 | Повірка димоходів | 1,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 6 | Обслуговування котельні | 18,0 | до 01.10.2022 р. |  |
|  | **Заклади медицини** |  |   |  |  |
| **КНП «КОРОСТИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ІМ. Д.І.ПОТЄХІНА»** |
| 1 | Капітальний ремонт котла потужністю 1,0 МВт. | 50,0 | КНП «Коростишівська ЦРЛ ім.Д.І.Потєхіна» | до 01.10.2022 р. |  |
| 2 | Проведення підготовки котлів та мережі. | 50,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту приміщень. | 600,0 | до 01.09.2022 р. |  |
| 4 | Заготівля твердого палива. | 600,0 | до 01.10.2022 р. |  |
| 5 | Повірка димоходів, вентиляції | 20,0 |  | до 01.10.2022 |  |
| **КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»** |
| 1 | Заготівля твердого палива. | 85,0 | КНП «ЦПМСД» | до 01.12.2022 р. |  |
| 2 | Проведення поточного ремонту приміщень. |  | до 01.09.2022 р. |  |
| 3 | Підготовка пічного опалення. |  | до 01.10.2022 р. |  |
| **СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ** |
| 1 | Заготівля твердого палива. | 90,0 | Міська рада | до 01.10.2022 р. |  |
| 2 | Підготовка пічного опалення та опалювальних систем до роботи в опалювальний період. |  |  | до 01.10.2022 р. |  |

Перший заступник

міської ради Р.С. Дейчук