ДОДАТОК  №2  до рішення виконавчого комітету міської ради

від 24 липня 2013 р. №153

ЗАХОДИ

по відзначенню  514-ї  річниці з  дня першої писемної згадки про м. Коростишів 14-15 вересня 2013 року

| № пп | Захід | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Через засоби масової інформації висвітлювати історію та його відомих жителів , історичне минуле та сьогодення міста Коростишева. Залучати до цього старожилів міста, педагогічних працівників, директора краєзнавчого музею. | До 15.09.2013 р. | Письмак Г.В Карлінський С.С. Слівінський В.М. |
| 2. | Оголосити в ЗМІ конкурси серед жителів міста за номінаціями: - Кращий дитячий майданчик; - Краща прибудинкова територія; - Кращий під’їзд; - Краща садиба; - Конкурс малюнків « Я люблю своє рідне місто»; - Виставка-конкурс кулінарних виробів ; - Квіткова композиція. | До 14.08.13 р. | Серьожкін М.М. Письмак Г.В. Карлінський С.С. Яцко О.П. |
| 3. | Визначити номінації для нагородження : - молоде подружжя; - подружжя, що святкує золоте весілля; - новонароджений; - меценат-благодійник; | До 01.09.13 р. | Кропивницька А.П. Нагорна Н.П. |
| 4. | Утворити конкурсну комісію по визначенню переможців конкурсів із залученням фахівців по відповідних номінаціях. | До 17.08.13 р. | Кропивницька А.П. Нагорна Н.П. |
| 5. | Провести екскурсії для учнівської та студентської молоді у краєзнавчому музеї «Історія рідного міста». | З 01.09.13 р. по14.09.13р. | Слівінський В.М. |
| 6. | Провести День відкритих дверей у Будинку дитячої творчості та Станції юних техніків Організувати виставки декоративно-прикладної та технічної творчості вихованців . | До 15.09.13 р. | Даниленко І. О. Годлевський В.Й. |
| 7. | Підготувати грамоти, квіти, подарунки для переможців конкурсів, змагань та номінантів різних категорій, почесних громадян. Повідомити спонсорів та меценатів про відзначення 514-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів 14-15 вересня 2013 року та запронувати взяти участь в урочистостях. | До 13.09 13 р. | Кропивницька А.П. Нагорна Н.П. Яковенко Є.П. Потійчук М.А. |
| 8. | Забезпечити відео та фотозйомку всіх масових заходів, присвячених Дню міста, для подальшого використання матеріалів при випуску буклетів та книг. | 14-15.09.13р. | Нагорна Н.П. |
| 9. | Підготувати : - квіткові корзини (3шт.); - запрошення та привітальні листівки ( по 50 шт.); - привітальний плакат з кульками « З Днем міста, Коростишеве!». | До 07-14.09.13р. | Кропивницька А.П. Потійчук М.А. Яковенко Є.П. Нагорна Н.П. |
| 10. | Підготувати сценарій свята та погодити його на засіданні організаційного комітету. | До 07.09.13 р. | Кропивницька А.П. Нагорна.Н.П. Хмельова О.Л. |
| 11. | Організувати приїзд артистів, дитячі атракціони, виїзну торгівлю, святковий фейєрверк в день святкування Дня міста. | До 13.09.13 р. | Нагорна Н.П. Потійчук М.А Яковенко Є.П. |
| 12. | Вирішити організаційні питання по запаленню факела біля сцени, запалення Вічного вогню. | 13.09.13 р. до 15.00 | Кузьменко В.С. Кропивницька А.П. |
| 13. | Проведення святкового ярмарку та виступу фольклорних колективів. | 14.09.13 р. о 10 .00 | Невисевич О. М. Хмельова О.Л. |
| 14. | Підготувати для супроводу урочистого параду: - духовий оркестр; - спортивну колону; - 6 дівчат в національних костюмах; - 3 студенти для підняття прапорів та запалення вогню. | 14-15.09.13 р. | Мороз В.М. Кропивницька А.П. |
| 15. | Провести урочисту частину свята: - виступ голови; - нагородження ; - святковий концерт; - виставки. | 15.09.13 р. | Чиколай М.К. Кропивницька А.П. Нагорна Н.П. Потійчук М.А. Яцко О.П. |
| 16. | Виставка композицій з квітів. | До 15.09.13 р. | Яцко О.П. Керівники навчальних закладів, керівники підприємтв та організацій учасників |
| 17. | Організувати виставку рушників та народних промислів. | До 15.09.13 р. | Мороз.В.М. Хмельова О.Л. |
| 18. | Кулінарний конкурс . | 15.09.13 р. о 16.00. | Керівники навчальних закладів та закладів громадського харчування. |
| 19. | Підготувати столи для виставки квітів (7 шт.) та для страв з картоплі (7 шт.). | До 16.00 15.09. 2013 р. | Зелінський Г.В. |
| 20. | Запросити для участі у святковому параді танцювальні колективи «Олімп», «Дюймовочка», « Веселка», учнів танцювальних гуртків, БДТ, фольклорні колективи, учасників хору « Ветеран», педагогічні колективи,учнів навчальних закладів міста, педагогічного коледжу, аграрного ліцею, працівників підприємств, установ, організацій. | До 15.09.13 р. | Яцко О.П. Хмельова О.Л. Зелінський Г.В. |
| 21. | Забезпечити музичне озвучення на Червоній площі міста з14.00 до 16.00 під час проведення конкурсів та розважальних заходів. | 15.09.13 р. | Войналович С.В. Карлінський С.С. |
| 22. | Забезпечити : - благоустрій міста; - освітлення площі та парку; - роботу фонтанів; - виставити флагштоки та вивісити прапори; - змонтувати та прикрасити велику сцену; - вивісити привітальні лозунги. | До 15.09 2013 року | Загарія І.С.. Керівники міських комунальних підприємств |
| 23. | Забезпечити благоустрій стадіону «Шахтар» для проведення спортивно-мистецького свята. | До 15.09.13 р. | Загарія І.С. |
| 24. | Забезпечити озвучення сцени. | 15.09.13 р. | Зелінський Г.В. |
| 25. | Забезпечити : - перекриття центральної частини міста та безпосередньо Червоної площі з 10.00 до 22.00 години; - охорону громадського порядку під час урочистостей та святкового салюту з 15.00 до22.00 години; - чергування автомобіля швидкої допомоги в день святкування з 15.00 до 22.00 год. - чергування автомобіля МНС під час проведення феєрверку з 21.30 до 22.00 год. | 15.09.13 р. | Яремчук В.Л. Татура В.Є Романюк М.В. |

Керуючий справами  виконавчого комітету                                                                                                                               М.А. Потійчук