Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

м. Коростишів, вул. Чапаєва, 1

РІШЕННЯ

від 17 серпня  2016 року  № 196

Про створення організаційного комітету

та затвердження плану заходів щодо

підготовки та проведення на території

міської ради святкування 517-ї  річниці

з дня першої писемної згадки про м. Коростишів

Для організації підготовки та проведення святкування 517-ї річниці першої писемної згадки про місто Коростишів, відповідно до пп.7)  п.а) ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Провести День міста з нагоди святкування 517-ї  річниці з дня писемної згадки про м. Коростишів 17-18 вересня 2016 року.

2. Утворити організаційний комітет по підготовці та проведенню  на території міської ради святкування 517-ї  річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів та затвердити його персональний склад  (додаток №1).

3. Затвердити план заходів щодо підготовки та проведення на території  міської ради святкування 517-ї  річниці 	з дня першої писемної згадки про м. Коростишів (додаток №2).

4. Утворити конкурсні комісії по визначенню переможців конкурсу із залученням фахівців за відповідними номінаціями (додаток №3).

5. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Коростишівської міської ради, начальникам відділів та спеціалістам виконавчого комітету Коростишівської міської ради, іншим відповідальним особам за виконання зазначених заходів докласти необхідних зусиль до їх повного виконання та у встановлені терміни.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову

І.М. Кохана.

Міський голова 	               І.М. Кохан

Додаток  № 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

№ ___ від 17 серпня 2016р.

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННЮ СВЯТКУВАННЯ 517-ї РІЧНИЦІ ПЕРШОЇ ПИСЕМНОЇ ЗГАДКИ ПРО МІСТО КОРОСТИШІВ

КОХАН	    - міський голова, голова організаційного комітету;

Іван Михайлович

ДЕНИСОВЕЦЬ               - заступник міського голови з питань діяльності

Юрій Миколайович          виконавчих органів ради, заступник голови

організаційного комітету;

КРИВОРУЧКО               - перший заступник міського голови;

Сергій Павлович

ЗУБРО                              - секретар міської ради;

Оксана Василівна

ПУТЯТО                          - керуючий справами виконавчого комітету

Євген Вікторович              Коростишівської міської ради;

КУПРІЙЧУК                    - голова Коростишівської райдержадміністрації

Василь Михайлович          (за згодою);

БОНДАРЧУК                  - голова Коростишівської районної ради (за згодою);

Сергій Володимирович

БЕЗСМЕРТНИЙ 	- голова Коростишівської районної  громадської

Володимир                        організації ветеранів афганської війни  (воїнів Володимирович                інтернаціоналістів) (за згодою);

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ         - головний лікар Коростишівської   ЦРЛ ім. Д.І.

Олександр Борисович      Потєхіна (за згодою);

ТАТУРА                         - головний лікар КЗ «ЦПМСД Коростишівського Віктор Євгенович             району»;

ГАРАЩЕНКО                - начальник Коростишівського ВП ГУНП України в            
Дмитро Васильович         Житомирській області (за згодою);

ГОРЛОВА                       - голова молодіжної громадської ради (за згодою);

Олена Володимирівна

БАЛАШОВА	- заступник голови правління ПАТ «Коростишівгаз» Вікторія Миколаївна        з охорони праці (за згодою);

ДАНИЛЕНКО 	  - директор Будинку дитячої творчості;

Ірина Олександрівна

ДЕМЧЕНКО	  - заступник директора з виховної роботи

Антоніна Миколаївна       Коростишівського педагогічного коледжу  ім. І. Я.

Франка  (за  згодою);

ДОРОФЕЄВ                    - керівник танцювального колективу «Веселка» Анатолій Іванович           (за згодою);

ЗЕЛІНСЬКИЙ  	 - директор районного будинку культури ( за згодою);

Георгій Васильович

ХМЕЛЬОВА                   - начальник відділу культури райдержадміністрації Олена Леонідівна             (за згодою);

ЗОРНІК 	- директор ДЮКФП;

Олег Володимирович

КАРЛІНСЬКИЙ 	- головний редактор «Коростишівська газета»

Станіслав                        (за згодою);

Станіславович

КИРИЛЮК 	- директор Коростишівського професійно-аграрного Василь Іванович      	  ліцею (за згодою);

СЕРЬОЖКІН	- директор КП « Коростишівська комунальна служба»;

Микола Михайлович

КУЧИК                          - директор КП « Коростишівський  комунальник»;

Валерій Миколайович

КРАВЧЕНКО	- директор КП «Теплосервіс»;

Ігор Вікторович

СНІТКО 	- директор МКП «Водоканал»

Віктор Георгійович

МЕЛЬНИЧЕНКО 	 - тренер КУ КДЮСШ Коростишівської районної ради

Василь Васильович         (за згодою);

ЗМЕУЛ                          - начальник  Коростишівського РЕМ (за згодою);

Євген Сергійович

СКОБЛЄВ	                    - голова міської ради ветеранів (за згодою);

Іван Іванович

ОНІКІЄНКО 	-  голова районної ради ветеранів (за згодою);

Раїса Василівна

ПАРХАЛЕВИЧ 	          - начальник відділу освіти райдержадміністрації

Іван Іванович                   (за згодою);

РОМАНЮК                   - начальник Коростишівського  районного сектору
Микола                             управління державної служби з надзвичайних

Володимирович               ситуацій в Житомирській області (за згодою);

СЛІВІНСЬКИЙ             - директор історико-краєзнавчого музею (за згодою);

Володимир

Миколайович

ПОДПРЯТОВА              - редактор КП «Районна редакція

Олександра                       «Коростишівське радіо»» (за згодою);

Михайлівна

ГОДЛЕВСЬКИЙ            - директор Коростишівської міської станції юних

Віктор Йосипович            техніків (за згодою);

ЯКОВЕНКО                   - начальник фінансово-економічного відділу             
Євгенія Петрівна              виконавчого комітету Коростишівської міської

ради.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради	                          Є.В. Путято

ДОДАТОК  № 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 17 серпня 2016 р. № ______

ЗАХОДИ

по відзначенню 517-ї  річниці з  дня першої писемної згадки про м. Коростишів  17 - 18  вересня 2016 року

| № пп | Захід | Дата | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Через засоби масової інформації висвітлювати історію та його відомих жителів, історичне минуле та сьогодення міста Коростишева. Залучати до цього старожилів міста, педагогічних працівників, директора краєзнавчого музею. | До 18.09.16 р. | Хоменко Н.П. Карлінський С.С. Слівінський В.М. |
| 2. | Оголосити в ЗМІ конкурси серед жителів міста за номінаціями: - Кращий дитячий майданчик; - Краща прибудинкова територія; - Кращий під’їзд; - Краща садиба; - Конкурс малюнків «Я люблю своє рідне місто»; - Виставка-конкурс кулінарних виробів ; - Квіткова композиція. | До 19.08.16 р. | Серьожкін М.М. Хоменко Н.П. Карлінський С.С. Пархалевич І.І. |
| 3. | Визначити номінації для нагородження : - молоде подружжя; - подружжя, що святкує золоте весілля; - новонароджений; - меценат-благодійник; | До 01.09.16 р. | Зубро О.В. Денисовець Ю.М. |
| 4. | Утворити конкурсну комісію по визначенню переможців конкурсів із залученням фахівців по відповідних номінаціях. | До 19.08.16 р. | Зубро О.В. Денисовець Ю.М. |
| 5. | Провести екскурсії для учнівської та студентської молоді у краєзнавчому музеї «Історія рідного міста». | З 01.09.16 р. по18.09.16р. | Слівінський В.М. |
| 6. | Провести День відкритих дверей у Будинку дитячої творчості та Станції юних техніків Організувати виставки декоративно-прикладної та технічної творчості вихованців . | До 18.09.16 р. | Даниленко І. О. Годлевський В.Й. |
| 7. | Підготувати грамоти, квіти, подарунки для переможців конкурсів, змагань та номінантів різних категорій, почесних громадян. Повідомити спонсорів та меценатів про відзначення 517-ї річниці з дня першої писемної згадки про м. Коростишів 17-18 вересня 2016 року та запронувати взяти участь в урочистостях. | До 16.09.16 р. | Зубро О.В. Яковенко Є.П. |
| 8. | Забезпечити відео та фотозйомку всіх масових заходів, присвячених Дню міста, для подальшого використання матеріалів при випуску буклетів та книг. | 17-18.09.16р. | Денисовець Ю.М. |
| 9. | Підготувати : - квіткові корзини (3шт.); - запрошення та привітальні листівки (по 50 шт.); - привітальний плакат з кульками «З Днем міста, Коростишеве!». | До 16.09.16р. | Зубро О.В. Путято Є.В. Яковенко Є.П. Денисовець Ю.М. |
| 10. | Підготувати сценарій свята та погодити його на засіданні організаційного комітету. | До 05.09.16 р. | Зубро О.В. Денисовець Ю.М. Хмельова О.Л. |
| 11. | Організувати приїзд артистів, дитячі атракціони, виїзну торгівлю в день святкування Дня міста. | До 16.09.16 р. | Денисовець Ю.М. Путято Є.В. Яковенко Є.П. |
| 12. | Вирішити організаційні питання по запаленню факела біля сцени, запалення Вічного вогню. | 16.09.16р. | Зубро О.В. Балашова В.В. |
| 13. | Проведення святкового ярмарку та виступу фольклорних колективів. | 18.09.16 р. о 10 .00 | Денисовець Ю.М. Хмельова О.Л. |
| 14. | Підготувати для супроводу урочистого параду: - духовий оркестр; - спортивну колону; - 6 дівчат в національних костюмах; - 3 студенти для підняття прапорів та запалення вогню. | 17-18.09.16 р. | Демченко А.М. Зубро О.В. |
| 15. | Провести урочисту частину свята: - виступ голови; - нагородження ; - святковий концерт; - виставки. | 18.09.16 р. | Кохан І.М. Зубро О.В. Денисовець Ю.М. Путято Є.В. Пархалевич І.І. |
| 16. | Виставка композицій з квітів. | До 18.09.16 р. | Пархалевич І.І. Керівники навчальних закладів, керівники підприємтв та організацій учасників |
| 17. | Організувати виставку рушників та народних промислів. | До 18.09.16 р. | Демченко А.М. Хмельова О.Л. |
| 18. | Кулінарний конкурс. | 18.09.16 р. о 16.00. | Керівники навчальних закладів та закладів громадського харчування. |
| 19. | Підготувати столи для виставки квітів (7 шт.) та для страв з картоплі (7 шт.). | До 16.00 18.09.2016р. | Зелінський Г.В. |
| 20. | Запросити для участі у святковому параді танцювальні колективи, учнів танцювальних гуртків, БДТ, фольклорні колективи, учасників хору «Ветеран», педагогічні колективи,учнів навчальних закладів міста, педагогічного коледжу, аграрного ліцею, працівників підприємств, установ, організацій. | До 15.09.16 р. | Пархалевич І.І. Хмельова О.Л. Зелінський Г.В. |
| 21. | Забезпечити музичне озвучення на Червоній площі міста з14.00 до 16.00 під час проведення конкурсів та розважальних заходів. | 18.09.16 р. | Зелінський Г.В. |
| 22. | Забезпечити : - благоустрій міста; - освітлення площі та парку; - роботу фонтанів; - виставити флагштоки та вивісити прапори; - змонтувати та прикрасити велику сцену; - вивісити привітальні лозунги. | До 18.09.16р. | Криворучко С.П. Керівники міських комунальних підприємств |
| 23. | Забезпечити благоустрій стадіону «Шахтар» для проведення спортивно-мистецького свята. | До 16.09.15 р. | Криворучко С.П. |
| 24. | Забезпечити озвучення сцени. | 18.09.16 р. | Зелінський Г.В. |
| 25. | Забезпечити : - перекриття центральної частини міста та безпосередньо Червоної площі з 10.00 до 22.00 години; - охорону громадського порядку під час урочистостей та роботи дитячих атракціонів з 15.00 до22.00 години; - чергування автомобіля швидкої допомоги в день святкування з 15.00 до 22.00 год. - чергування пожежного автомобіля з 15.00 до 22.00 год. | 18.09.16 р. | Гаращенко Д.В. Татура В.Є. Веселовський О.Б. Романюк М.В. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                                                                              Є.В. Путято

Додаток  № 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

№ ___  від 17 серпня 2016р.

КОНКУРСИ

присвячені до святкування 517-ї  річниці з дня першої писемної згадки

про місто Коростишів

1. «Кращий дитячий майданчик»

За заявками та пропозиціями жителів міста  обираються декілька кращих  дитячих майданчиків на прибудинкових територіях. Конкурсною комісією визначається один найкращий.

2. «Краща прибудинкова територія»

За заявками та пропозиціями обираються декілька житлових будинків з кращими прибудинковими територіями, звертається увага на озеленення, квітники та благоустрій території. Конкурсною комісією обирається найкраща.

3. «Кращий під’їзд».

За заявками та пропозиціями обираються декілька під’їздів. Звертається увага на благоустрій біля під’їзду та в під’їзді:  стан вікон, дверей, озеленення та інше. Конкурсною комісією обирається найкращий.

4. « Краща садиба».

За заявками та пропозиціями обирається декілька садиб. Звертається увага на будівлю, двір, озеленення, «родзинки» архітектурного та ландшафтного дизайну.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ:

1. Зубро О.В. – секретар міської ради;

2. Путято Є.В. – керуючий справами виконавчого комітету  міської ради;

3. Серьожкін М.М. – директор КП « Коростишівська комунальна служба»;

4. Хоменко Н.П. – заступник редактора районної газети КП «Коростишівська

районна газета»;

5. Бондарчук О.Й. - агроном КП «Коростишівський комунальник».

5. Фотоконкурс «Моє рідне місто».

До уваги беруться фотокартки кольорові, розміром 20 на 30 см, в кількості 5 штук. Роботи подаються в окремій папці, кожне фото вставлене у файл. У правому нижньому кутку вказується назва роботи. У правому нижньому кутку титульної сторінки папки вказується виконавець, адреса, контактний телефон з поміткою «На конкурс».

Роботи подаються до 12.09.2016 року. Конкурсною комісією обираються три найкращі роботи. Роботи, що подаються на конкурс конкурсантам не повертаються.

6. Конкурс малюнків  «Я люблю своє рідне місто».

В конкурсі беруть участь учні старших класів загальноосвітніх шкіл міста №1, 3, 9, гуманітарної гімназії №5, школи-ліцею інноваційних технологій №2, педагогічного коледжу ім. І.Я Франка, професійного аграрного ліцею. Переможці конкурсу визначаються за трьома кращими роботами. Роботи виконуються на форматі А3.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ:

1. Денисовець Ю.М. – заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради.

2. Даниленко І. О. – директор Будинку дитячої творчості.

3. Годлевський В.Й. – директор Стації юних техніків.

4. Трохименко В.М. – директор Коростишівської художньої школи.

7. Конкурс на кращу квіткову композицію.

У конкурсі беруть участь вчителі та учні навчальних закладів міста, власники квіткових магазинів, жіноча рада, ЦРЛ, санаторії «Тетерів» , «Лісова казка», підприємства та організації міста, всі бажаючі.

Виставка композицій буде проводитись  під час проведення урочистої частини свята на Червоній площі  біля сцени 18.09.16 року після проходження параду. Біля композиції обов’язково повинна бути табличка, на якій вказано назву роботи та колектив-виконавець.

Конкурсною комісією  ( в складі президії жіночої ради ) обираються три найкращі роботи.

8. Виставки-конкурси:

- гончарних виробів;

- вишитих та в’язаних  речей;

- кулінарних виробів;

- продукції  каменеобробки;

У виставках-конкурсах  беруть  участь  народні умільці, приватні підприємці, педагогічні колективи дошкільних, позашкільних закладів міста учні та  міських шкіл та Коростишівського аграрного ліцею, заклади громадського харчування міста , всі інші бажаючі.

Конкурс відбудеться о 18.00 біля районного Будинку культури 18.09.16 р. після урочистого відкриття свята. Біля роботи обов’язково повинна бути табличка, на якій вказано назву роботи та колектив виконавець. Конкурсанти захищають свою роботу музичною композицією. Конкурсною комісією визначається три переможці, які будуть нагородженні цінними призами.

КОНКУРСНА  КОМІСІЯ:

1. Дудченко О.В., 2. Вдовіна О.В., 3. Войцехівський О.Г.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради	     Є.В. Путято