проект

УКРАЇНА

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

КОРОСТИШІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(тридцята сесія сьомого скликання)

_________________			                                    №_____

Про розробку Стратегічного плану розвитку

Коростишівської міської ради

об’єднаної територіальної громади

на період до 2021 року

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення якісної підготовчої роботи по розробці Стратегічного плану розвитку Коростишівської міської ради об’єднаної територіальної громади, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Утворити робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку Коростишівської міської ради об’єднаної територіальної громади на період до 2021 року (додаток 1).

- Затвердити графік підготовки Стратегічного плану розвитку Коростишівської міської ради об’єднаної  територіальної громади на період до 2021 року (додаток 2).

- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Башинського С.І.

Міський голова                                                                                  І.М. Кохан

Додаток №1

до рішення тридцятої сесії Коростишівської міської ради

________________№ ____

СКЛАД

робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Коростишівської міської ради об’єднаної територіальної громади  на період до 2021 року

| Кохан Іван Михайлович | - міський голова, голова робочої групи; |
| --- | --- |
| Башинський Сергій Іванович | - перший заступник міського голови, заступник голови робочої групи; |
| Денисовець Юрій Миколайович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови робочої групи; |
| Члени робочої групи: |  |
| Лукомський Михайло Юрійович | - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; |
| Якименко Артем Олександрович | - начальник фінансового управління |
|  | - начальник відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства та благоустрою; |
| Сільвіструк Віктор Георгійович | - головний спеціаліст відділу земельних відносин та екології |
|  | - начальник відділу правової та кадрової роботи |
| Загоровська Тетяна Володимирівна | - завідувач сектору архітектури та містобудування Коростишівської районної державної адміністрації |
| Вернигора Іван Федорович | - в.о. старости |
| Радзієвський Борис Олександрович | - в.о. старости |
| Папірник Олеся Євгенівна | - депутат міської ради |
| Рудченко Юрій Володимирович | - депутат міської ради |
| Шуневич Сергій Павлович | - депутат міської ради |
| Дейчук Лілія Вікторівна | - депутат міської ради |
| Войцехівський Олег Георгійович | - депутат міської ради |
| Вдовіна Ольга Валеріївна | - депутат міської ради |
| Бурилко Валентина Яківна | - депутат міської ради |
| Охріменко Олег Васильович | - депутат міської ради |
| Соболівський Антон Михайлович | - депутат міської ради |
| Самойленко Анатолій Григорович | - депутат міської ради |
| Грабовський Олександр Володимирович | - депутат міської ради |
| Кохан Олена Леонідівна | - депутат міської ради |
| Мартинюк Ігор Вікторович | - депутат міської ради |
| Чиколай Микола Костянтинович | - депутат міської ради |
| Бондарчук Леонід Вікторович | - депутат міської ради |
| Павленко Людмила Антонівна | - депутат районної ради |
| Мартинюк Ігор Вікторович | - депутат міської ради |
| Криницький Олег Леонідович | - депутат міської ради |
| Черепанський Сергій Борисович | - член виконавчого комітету Коростишівської міської ради |
| Бондаренко Юрій Григорович | - член виконавчого комітету Коростишівської міської ради |
| Антонюк Євгеній Олександрович | - директор ТОВ «ІТЦ«ЄЛТЕХ» |
| Горлова Олена Володимирівна | - голова Коростишівської районної молодіжної громадської ради при Коростишівській районній державній адміністрації |
| Кушніренко Андрій Вікторович | - заступник голови громадської організації «Майбутнє Коростишівщини» |

Секретар міської ради                                                                                 Н.М.Єсипчук

Додаток №2

до рішення тридцятої сесії Коростишівської міської ради

_______________№___

Графік підготовки

Стратегічного плану розвитку Коростишівської міської ради об’єднаної територіальної громадина період до 2021 року

| № з/п | Розділ процесу стратегічного планування | Термін виконання | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формування Робочої групи (РГ) з розробки Стратегічного плану розвитку громади. Організація стратегічного планування. | квітень | Башинський С.І. |
| 2. | Підготовка та проведення в громаді першого засідання робочої групи. Питання засідання Робочої групи зі стратегічного планування: Стратегічне Бачення та Місія; Визначення проблем та їх райтингування. Визначення Напрямів розвитку громад. | квітень | Башинський С.І. |
| 3. | Збір статистичних даних та інформації. Аналіз стану громади. Комплексний аналіз проблем громади. | квітень | Башинський С.І. |
| 4. | Організація проведення опитування представників громади (через загальноосвітні заклади) та попередня обробка анкет членами Робочої групи зі стратегічного планування. | травень | Башинський С.І. |
| 5. | Аналіз результатів опитування громади. Узагальнення та аналіз пропозицій членів громади щодо розвитку населених пунктів ОТГ. | червень | Башинський С.І. |
| 6. | Підготовка та проведення в громаді другого засідання Робочої групи зі стратегічного планування з визначенням переліку Цілей, які відповідають Напрямам розвитку. | липень | Башинський С.І. |
| 7. | підготовка проекту системи Стратегічних і Оперативних Цілей за пропозиціями членів РГ. | серпень | Башинський С.І. |
| 8. | Підготовка та проведення в громаді третього засідання Робочої групи зі стратегічного планування з обговорення і узгодження проекту Стратегічного плану розвитку. | вересень | Башинський С.І. |
| 9. | Проведення Громадських слухань та розгляд Стратегічного плану розвитку на сесії міської ради. | жовтень | Башинський С.І. |

Секретар міської ради                                                                                     Н.М. Єсипчук